## Sheet1
GANTT CHART KELOMPOK 6 - PPSI (Warung Boboko)
TASK |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DESEMBER |  |  |  | JANUARI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Manajemen Proyek | 1.1 Perencanaan Proyek | bar: OKTOBER 1
1.2 Koordinasi Tim | bar: OKTOBER 2
1.3 Monitoring & Kontrol | bar: OKTOBER 3 to OKTOBER 4
1.4 Dokumentasi Requirement | bar: OKTOBER 3 to OKTOBER 4
2. Analisis dan Desain | 2.1 Analisis Kebutuhan | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 2
2.1.1 Pengumpulan Requirement | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 2
2.1.2 Analisis Sistem | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 2
2.1.3 Dokumentasi Requirement | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 2
2.2 Desain UI UX | bar: NOVEMBER 2 to NOVEMBER 3
2.2.1 Wireframe | bar: NOVEMBER 2 to NOVEMBER 3
2.2.2 Prototype | bar: NOVEMBER 2 to NOVEMBER 3
2.2.3 User Interface | bar: NOVEMBER 3
2.3 Desain Database | bar: NOVEMBER 3
2.4 Desain Arsitektur | bar: NOVEMBER 3
3. Pengembangan | 3.1 Pengembangan Front-end | bar: NOVEMBER 4 to DESEMBER 2
3.1.1 Membuat Layout | bar: NOVEMBER 4 to DESEMBER 2
3.1.2 Halaman Menu | bar: DESEMBER 1 to DESEMBER 2
3.1.3 Halaman About/User | bar: DESEMBER 2 to DESEMBER 3
3.2 Pengembangan Back-end | bar: DESEMBER 3 to DESEMBER 4
3.2.1 Perancangan Database | bar: DESEMBER 3 to DESEMBER 4
3.2.2 Implementasi Database | bar: DESEMBER 3 to DESEMBER 4
3.2.3 Membuat Register dan Login | bar: DESEMBER 3 to DESEMBER 4
4. Testing (Pengujian) | 4.1 Unit Testing | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2
4.2 Blackbox Testing | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2
4.3 User Acceptance Testing | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2
4.4 Perfomance Testing | bar: JANUARI 1 to JANUARI 2
5. Implementasi | 5.1 Deployment | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4
5.2 Trainning Staff | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4
5.3 Dokumentasi Final | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4
5.4 Maintenance Plan | bar: JANUARI 3 to JANUARI 4